## Sprint
9 | histórias | 178 | pontos
| Histórias | Estimado | Status | Executor | Recurso | PONTOS | STATUS DEV | PONTOS
| Protótipo | 8 | Feito | Werbyston | Luan | 76 | A Fazer | 34
| Tela de Chat | 13 | A Fazer | Mayara/Werbyston | Lucas | 89 | Fazendo | 123
| Tela de Login | 13 | Feito | Werbyston | Mayara | 81 | Feito | 21
| Views | 13 | Fazendo | Mayara | Werbyston | 34
| Controller de Contatos | 21 | Fazendo | Luan
| Pesquisas | 21 | Fazendo | Lucas/Mayara
| Controller da Tela de Chat | 21 | A Fazer | Luan
| Estudo de Códigos | 34 | Fazendo | Mayara/Lucas
| Class de Conexão de Users | 34 | Fazendo | Lucas/Luan
Melhoria

## Burndown graph
| Total de Pontos da Sprint | 178
| Velocidade Ideal para a Sprint | 19.7778
| Dia | Planejado | Velocidade | Restante | Situação
| 1º | 178
u | 2º | 158.2222
u | 3º | 138.4444
u | 4º | 118.6667
u | 5º | 98.8889
u | 6º | 79.1111
u | 7º | 59.3333
u | 8º | 39.5556
u | 9º | 19.7778
u | 10º | 2.8422e-14
Note on B17: Soma dos pontos de todas as histórias da sprint.
Note on B18: Quantidade de pontos que precisam ser concluídos por turno (manhã/tarde).
Note on C19: Linha de guia indicando quantos pontos a sprint deve ter em cada data para que seja concluída com sucesso (concluir todas as histórias planejadas).
Note on D19: Atualizado após a reunião diária, informa quantos pontos foram concluídos "de ontem para hoje", indicando a velocidade diária.
Note on E19: Linha que representa a realidade da sprint. Mostra quantos pontos ainda faltam para que a sprint seja concluída.